Приложение №1

к постановлению

администрации ГП «Город Таруса»

 от 24.04.2023 № 157-П

**План проведения общегородского субботника**

**28.04.2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка плана-схемы территорий, нуждающихся в уборке, изготовление маршрутных листов заданий для учреждений, организаций и предприятий города. | до 26 апреля | Бубенцова Т.В. |
| 2 | Приобретение мусорных мешков и перчаток, сувениров для награждения победителей | до 26 апреля | Давыдова О.И. |
| 3 | Подготовка благодарственных писем  | до 26 апреля | Бубенцова Т.В. |
| 4 | Информирование населения, учреждений, организаций и предприятий города о проведении субботника с целью формирования трудовых отрядов. | до 26 апреля  | Бубенцова Т.В.Пяткова В.В. |
| 5 | Проведение торжественного старта субботника в 9.00 на площади Ленина | 28 апреля | Манаков С.А. |
| 6 | Работа волонтеров по организации голосования за общественные территории, подлежащие благоустройству в 2024 году на электронной площадке, распространение ИПМ | 28 апреля | Бубенцова Т.В.Пяткова В.В. |
| 7 | Проведение торжественного подведения итогов субботника. Награждение победителей | 28 апреля | Манаков С.А. |
| 8 | Вывоз мусора после завершения субботника | 28 апреля | Ретуев И.М.Федюк  |
| 9 | Публикация материалов о проведённых мероприятиях в СМИ и сети Интернет | 28 апреля | Бубенцова Т.В.Пяткова В.В.  |