## Конкурс
Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Контракт/договор на выполнение работ по реализации проекта | [8 empty] | Авторский надзор |  | Строительный контроль |  | Дата завершения работ | Дата открытия объекта
|  | Размещен на торги (да/нет) | Дата размещения на торги | Начальная максимальная цена контракта, руб. | Контракт заключен (да/нет) | Дата заключения контракта |  | Ссылка на ЕИС Закупки | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | Экономия средств, тыс. руб. | Наличие (да/нет) | Наименование организации, осуществляющей авторский надзор | Наличие (да/нет) | Наименование организации, осуществляющей строительный контроль
Наименование подрядной организации
2 | 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 53 | 55
ГП "Город Таруса" | "Прогулки по Тарусе. Берега" | да | 2023-02-27 | 568663.6 | да | 2023-02-27 | ИП Булганин В.М. | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14980119 | 70000 |  | да | ООО "МВ-Проект" | нет |  | 2023-10-31 | 2023-11-25
|  | да | 2023-02-27 | 1199526.4 | да | 2023-02-28 | ООО "Камстрим | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14980595
|  | да | 2023-03-15 | 4652480 | да | 2024-03-22 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15039213
|  | да | 2023-03-15 | 3607820 | да | 2024-03-22 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15039353
|  | да | 2023-03-15 | 5182740 | да | 2024-03-22 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15039431
|  | да | 2023-03-16 | 4914110 | да | 2024-03-22 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15043186
|  | да | 2023-03-14 | 46134060.5 | да | 2023-04-21 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15049399
|  | да | 2023-04-27 | 3740599.5 | да | 2023-04-27 | ООО "ТСК Элитный Сад" | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15205754
Итого |  |  | - | 70000000 |  | - |  | - | 70000 |  |  | - |  | - | - | -